## cronograma
Actividiad | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Trabajo fin de grado
Actividades de gestion
Gestion de proyecto
Lanzamiento de proyecto
Planificacion detallada de proyecto
Entrega Plan de proyecto
Analis
Analisis detallado del problema
Enfoque de la solucion
Definicion de indicadores
Modelos logicos de datos
Fin de fase de analis
Diseño
Modelo fisico de datos
Solucion tecnologica
Captura de datos
Almacenamiento
Procesamiento de informacion
Explotacion de la informacion
Fin de fase de diseño
Implementacion
Adquisicion de datos
Instalacion y configuracion BBDD
Cargar datos
Procesamiento de informacion
Instalacion y configuracion de Datawarehouse
Instalacion de sw ETL
Explotacion de datos
Instalacion y configuracion de Software BI
Implementacion de indicacores
Implementacion de cuadro de mandos
Fin de implementacion
Cierre de proyecto
Elaboracion de memoria
Entrega de memoria e informes
Presentacion virtual
Pruebas

## Presupuesto
Licenciamiento de Qlik View